## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Descrição da Tarefa | Estimativa Inicial | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29
|  | Dia 0 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8
1 | Look into Code Base | 3 | bar: 2025-09-25 to 2025-09-27
2 | Create Use Case Diagram | 1
3 | Find Code Smells | 2 | 2025-09-27: 0.5; 2025-09-29: 0.5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Esforço Completo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5
Esforço Restante |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2
Burndown Ideal |  | 6 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 3 | 2.4 | 1.8 | 1.2