## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Descrição da Tarefa | Estimativa Inicial | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07
|  | Dia 0 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8
1 | Find Code Smells | 1 | 2025-10-31: 0.2; 2025-11-01: 0.2; 2025-11-02: 0.2; 2025-11-03: 0.4
2 | Find Design Patterns | 3 |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
3 | Create Use Cases | 1 | bar: 2025-11-05
4 | Produce Code Metrics | 2 | 2025-11-06: 2
5 | Review Work | 1 | bar: 2025-11-07
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Esforço Completo |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 3 | 1
Esforço Restante |  | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 4 | 1 | 0
Burndown Ideal |  | 8 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4 | 3.2 | 2.4 | 1.6

## Burndown Chart Sprint 5
Sprint Burndown Chart
Task ID | Descrição da Tarefa | Estimativa Inicial | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04
|  | Dia 0 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4
1 | Produce videos/tests and documentation | 6 |  | 1 | 1 | 4
2 | Review Work | 4 |  |  | 2 | 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Esforço Completo |  | 0 | 0 | 1 | 3 | 6
Esforço Restante |  | 10 | 10 | 9 | 6 | 0
Burndown Ideal |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6