## Project Planner
Project Planner
| Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 22 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
TEAM MEMBER(s) | ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | S1 | [6 empty] | S2 | [6 empty] | S3 |  |  | M1 |  |  |  | S4 | [6 empty] | S5 |  |  | M2 |  |  |  | S6 | [6 empty] | S7 | [6 empty] | S8 | [7 empty] | M3
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
66565, 70116 | Criar user story 03 | 1 | 6 | 1 | 7 | 100%
67196, 68663 | Criar user story 02 | 1 | 6 | 1 | 7 | 100%
67215.6851 | Criar user story 01 | 1 | 6 | 2 | 6 | 100%
66565, 70116 | rever user story 01 | 6 | 1 | 7 | 1 | 100%
67196, 68663 | rever user story 03 | 6 | 1 | 7 | 1 | 100%
67215.6851 | rever user story 02 | 6 | 1 | 7 | 1 | 100%
66565, 67196, 67215, 68509, 68663, 70116 | Look into Code Base | 8 | 4 | 11 | 3 | 100%
66565, 67196, 67215, 68509, 68663, 70116 | Find Code Smells | 12 | 2 | 13 | 2 | 40%
66565, 67196, 67215, 68509, 68663, 70116 | Create Use Case Diagram | 14 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Complete Milestone 2 | 14 | 9 | 15 | 9 | 100%
66565, 67196, 67215, 68509, 68663, 70116 | Plan upgrades for user stories | 23 | 2 | 24 | 3 | 100%
66565, 67196, 67215, 68509, 68663, 70116 | Implement User Stories 1 and 2 | 25 | 7 | 27 | 9 | 100%
66565, 67196, 67215, 68509, 68663, 70116 | Review code and create documentation for the first two User Stories | 32 | 2 | 0 | 0 | 30%
66565, 67196, 67215, 68509, 68663, 70116 | Implement User Story 3 | 32 | 2 | 0 | 0 | 40%
67215, 68509 | Conclusion of the documentation related to US1 | 36 | 2 | 38 | 2 | 100%
67196, 68663 | Conclusion of the documentation related to US2 | 36 | 2 | 38 | 2 | 100%
66565, 70116 | Conclusion of the implementation of the US3 | 36 | 3 | 39 | 3 | 80%
66565, 67196, 67215, 68509, 68663, 70116 | Demo videos and tests | 36 | 3 | 39 | 3 | 50%
66565, 67196, 67215, 68509, 68663, 70116 | Create documentation and videos for all user stories | 43 | 4 | 43 | 4 | 100%
66565, 67196, 67215, 68509, 68663, 70116 | review work | 43 | 4 | 43 | 4 | 100%